Приложение № 1

к приказу МУ «Отдел образования

Ножай-Юртовского муниципального района»

от 23.04.2025г. №88-п

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке обучающихся образовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственные** | **Планируемый результат** | **Срок сдачи отчетности** |
| **Подготовительный этап** | | | | | |
|  | Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году (далее – олимпиада) | Апрель 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден приказ | Апрель  2025 г. |
|  | Назначение ответственного координатора олимпиады в Ножай-Юртовском муниципальном районе образовательных организациях (далее – ОО)  Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады | Апрель 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден приказ | Апрель  2025 г. |
|  | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Апрель-май 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован банк данных | Май  2025 г. |
|  | Создание в школьных рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде | Апрель-май 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован банк данных | Май  2025 г. |
|  | Разработка учебно-методических материаловдля олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО | Апрель-июнь 2025 г. | ЦОД «Ахмат»,  педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО | Разработаны типовые программы и дорожные карты | Июнь  2025 г. |
|  | Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам | Август-сентябрь 2025 г. | Муниципальные органы управления образованием,  руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики | Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся | Сентябрь  2025 г. |
|  | Разработкадополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация,в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования | Июнь-сентябрь 2025 г. | Муниципальные органы управления образованием,  руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики | Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки  Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки. | Сентябрь  2025 г. |
|  | Мониторинг занятий специалистами согласно расписанию утвержденных образовательных программ олимпиадной подготовки в ОО | В течение года | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован отчет | Ежемесячно |
|  | Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт | Апрель 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден приказ | Апрель  2025 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлогодними победителями и призерами олимпиады | Апрель-июнь 2025 г. | Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО | Разработаныиндивидуальные образовательные маршруты | Июнь  2025 г. |
|  | Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары) | Май-июль  2025 г.,  далее ежеквартально в течение учебного года | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден график проведения семинаров. Сформирован отчет | Ежеквартально |
|  | Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО | В течение года | ЦОД «Ахмат» | Проведены вебинары, очные мероприятия | Ежеквартально |
|  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован отчет | Ежеквартально |
|  | Работа с родителями обучающихся – участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области | Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года | заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован отчет | Ежеквартально |
|  | Методическое психолого-педагогическое сопровождение | Ежеквартально | педагоги-психологи в ОО | Сформирован отчет | Ежеквартально |
|  | Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп» | 17 апреля-30 мая 2025 г. | заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе | До 15 июня 2025 г. |
|  | Создание сообщества победителей муниципального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете | май-июль  2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирован банк данных | Июль  2025 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады | Июнь-август 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирована аналитическая справка | Август  2025 г. |
|  | Закупка необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду(технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады | До 1 сентября 2025 г. | заместители директоров по УВР в ОО, руководители ОО. | Сформирован отчет | Сентябрь  2025 г. |
| **Школьный этап** | | | | | |
|  | Оформление нормативнойдокументации в ОО по школьномуэтапу:  – приказ «Об организации и проведениишкольного этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»;  – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады попредметам | Сентябрь-октябрь 2025 г. | заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден приказ | Сентябрь  2025 г. |
|  | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь-октябрь 2025 г. | заместители директоров по УВР в ОО | Утвержден приказ | Сентябрь  2025 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Сформирована аналитическая справка | Сентябрь-октябрь  2025 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО | Сентябрь-октябрь 2025 г. | заместители директоров по УВР в ОО | Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразовательному предмету | Сентябрь-октябрь  2025 г. |
|  | Работа педагогов-предметников поподготовке победителейи призёров школьногоэтапа олимпиады к муниципальномуэтапу | Октябрь 2025 г. | Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя-предметники | Сформированыиндивидуальныепланыпедагогов | Октябрь  2025 г. |
|  | Анализрезультатовучастияв школьном этапе олимпиады | Октябрь 2025 г. | Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО | Размещены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету,  Сформирован отчет | Октябрь  2025 г. |
| **Муниципальный этап** | | | | | |
|  | Оформление требуемой нормативнойдокументации по муниципальномуэтапу:  - приказ «Об организации и проведениимуниципального этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году» | Сентябрь 2025 г. | ОМС | Утвержден приказ | Ноябрь  2025 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов | Сентябрь-октябрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Сформирована аналитическая справка | Ноябрь  2025 г. |
|  | Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады | Ноябрь-декабрь 2025 г. | ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете | Сформирована аналитическая справка | Декабрь  2025 г. |
|  | Работа педагогов-предметников поподготовке победителей и призёров муниципальногоэтапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО учителя-предметники | Разработаны индивидуальные планыпедагогов | Ноябрь-декабрь  2025 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета | Ноябрь-декабрь  2025 г. | ОМС | Размещеныпротоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету | Ноябрь-декабрь  2025 г. |
|  | Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады | Ноябрь-декабрь  2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО | Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету,  Отчет | Ноябрь-декабрь  2025 г. |
|  | Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады | До 25 декабря 2025 г. | ОМС, заместители директоров по УВР в ОО, ОО. | Сформирован список участников | До 25 декабря 2025 г. |